## Hoja1
ITEM | Compromiso / Actividad | Sede | Fecha | Responsable | Seguimiento
1 | Solicitar refuerzo de fumigación en puntos críticos | Bello y San Benito | 2026-09-12 | Espacios Físicos / Proveedor | solicitud por correo 1/09/2026
2 | Definir fecha para fumigación especializada aprobada por Comité de Compras | Bello – Centro Documental | pendiente | Proveedor / Espacios Físicos | pendiente fecha por parte del proveedor solicitud por correo 1/09/2026
3 | Ejecutar limpieza integral | San Benito | 2026-08-01 | A&S | Ejecutado
4 | Mantener brigada de aseo | Bello | 2026-09-26 | A&S | En ejecución
5 | Inspeccionar luminarias y puertas para mantenimiento preventivo | San Benito | 2026-09-05 | Espacios Físicos / Mantenimiento | Programado para la primera semana de Septiembre
6 | Instalar dos ventiladores como medida temporal | San Benito | 2026-09-12 | Espacios Físicos | Programado para la segunda semana de Septiembre
7 | Incluir aire acondicionado en presupuesto | San Benito | 2026-10-12 | Gestión Documental / Compras | Por presupuestar por parte de Liliana para el 2027
8 | Gestionar disposición final del material afectado | San Benito | 2026-08-01 | Unidad Ambiental | Ejecutado
9 | Definir ubicación segura para material documental sensible | San Benito | 2026-10-12 | Gestión Documental | Pendiente
10 | Evaluar traslado del archivo ubicado junto a la cafetería para biblioteca | San Benito | 2026-10-12 | Gestión Documental / Espacios Físicos | Por planificar y presupuestar
11 | Estructurar presupuesto para traslado y adecuación | San Benito | 2026-10-12 | Gestión Documental | Por presupuestar